## Financial Analysis for Esistere
Financial Analysis for Esistere
Created by: Alessandra Parziale, Saverio Napolitano |  |  | Date: 2/11/2023
Discount rate |  | 8%
Assume the project is completed in Year 0 |  |  |  | Year
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | Total
Costs |  | 107560 | 34400 | 38400 | 42400
Discount factor |  | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Discounted costs |  | 107560 | 31992 | 33024 | 33496 | 206072
Benefits |  | 0 | 135000 | 202500 | 270000
Discount factor |  | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Discounted benefits |  | 0 | 125550 | 174150 | 213300 | 513000
Discounted benefits - costs |  | -107560 | 93558 | 141126 | 179804 | 306928 | NPV
Cumulative benefits - costs |  | -107560 | -14002 | 127124 | 306928
ROI |  | 148.9%
Payback in Year 2
Assumptions
Costs | Resources | Cost/Hour | Hour
Project Manager | 1 | 30 | 640 |  | 19200
Responsabile Sviluppo | 1 | 25 | 640 |  | 12800
Analista di Processo/Prodotto | 1 | 20 | 640 |  | 15360
Analista Software / Sviluppatore | 1 | 20 | 640 |  | 12800
Sviluppatore | 2 | 40 | 640 |  | 25600
Sistemista / DBA | 1 | 20 | 640 |  | 12800
Other resources |  |  |  |  | 9000
Total Project Costs (applied in year 0) |  |  |  |  | 107560
Project Costs (applied in year 1) | I costi negli anni successivi riguardano l'utilizzo di risorse impiegate nella gestione
dei pacchetti venduti
Costs | Resources | Cost/Hour | Hour
Project Manager | 1 | 30 | 384 |  | 11520
Formatore software | 1 | 20 | 100 |  | 2000
Assistente Help Desk | 1 | 20 | 384 |  | 7680
Sviluppatore | 1 | 25 | 200 |  | 5000
Consulente del cambiamento organizzativo | 1 | 20 | 50 |  | 1000
Venditore | 1 | 20 | 360 |  | 7200
Total Project Costs (applied in year 1) |  |  |  |  | 34400
Negli anni successivi al primo l'aumento dei costi è dovuto ad un aumento
delle ore per il personale impiegato nella gestione dei pacchetti
Benefits
| Number | Cost/unit | Tot
Vendita pacchetto(year 1) | 10 | 13500 | 135000
Vendita pacchetto(year 2) | 15 | 13500 | 202500
Vendita pacchetto(year 3) | 20 | 13500 | 270000
Total annual project benefits from year 3 |  |  | 607500