## Matrice_RACI
Project: Esistere - Matrice RACI
Managers: Saverio Napolitano e Alessandra Parziale
| Antonio D'Auria | Luca Casillo | Maria Giovanna Della Pietra | Ogham If Dell'Erba | Raffaele Forte | Rosa Carotenuto | Valentino Dragone | Saverio Napolitano | Alessandra Parziale | Filomena Ferrucci
RAD - Elicitation - Introduzione | R | R - A | - | R | - | - | - | C | C | I
RAD - Sistema Proposto - Panoramica | . | - | - | - | - | R - A | R | C | C | I
RAD - Sistema Proposto - Activity Diagram | - | R | R | R - A | R | - | - | C | C | I
RAD - Sistema Proposto - Scenari | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | I
RAD - Sistema Proposto - Requisiti Funzionali Medico | - | R | R | R | R - A | - | - | C | C | I
RAD - Sistema Proposto - Requisiti Funzionali Paziente/Caregiver | R | - | - | - | - | R | R - A | C | C | I
RAD - Sistema Proposto - Requisiti Non Funzionali | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | I
RAD - Sistema Proposto - Use Case | R | R | R - A | R | R | R | R | C | C | I
RAD - Sistema Proposto - Use Case Diagram | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | I
RAD - Sistema Corrente - Panoramica | - | - | R - A | - | R | - | - | C | C | I
RAD - Sistema Corrente - Activity Diagram | R | - | - | - | - | R | R - A | C | C | I
RAD - Individuazione Oggetti - Boundary | R | R | - | - | - | - | R - A | C | C | I
RAD - Individuazione Oggetti - Entity Control | - | - | R | R - A | R | R |  | C | C | I
RAD - Class Diagram | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I - A | R - I | R - I | C | C | I
RAD - Sequence Diagram | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I - A | C | C | I
RAD - Statechart Diagram | R - I - A | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | C | C | I
RAD - Navigation Paths | R - I | R - I - A | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | C | C | I
RAD - Mockups | R - I | R - I | R - I - A | R - I | R - I | R - I | R - I | C | C | I
RAD - Revisione - Architettura | - | R - I | - | - | - | R -A | - | C | C | I
RAD - Revisione - Struttura | R - I | - | - | - | R - A - I | - | - | C | C | I
RAD - Revisione - Matrice di tracciabilità | - | - | R - I | R - I | - | - | R - A - I | C | C | I
SDD - Definizione Design Design Goals | R | R | R | R - A | - | R | - | C | C | I
SDD - Definizione Design Trade - Off | - | - | - | - | R - A | - | R | C | C | I
SDD - Divisione in sottosistemi - Panoramica | R - A | - | R | R | - | - | - | C | C | I
SDD - Decomposizione in sottosistemi | R - I | - | R - A - I | R - I | - | - | - | C | C | I
SDD - Diagramma dei sottosistemi | R | - | R | R - A | - | - | - | C | C | I
SDD - Diaramma architetturale | - | - | - | - | - | R - A | R | C | C | I
SDD - Mapping Hardware/Software - Introduzione | - | R - A - I | - | - | R - I | - | - | C | C | I
SDD - Mapping Hardware/Software - Deployment Diagram | - | R | - | - | R - A | - | - | C | C | I
SDD - Gestione dati persistenti - Introduzione | - | - | - | - | - | R - A - I | - | C | C | I
SDD - Gestione dati persistenti - Entity Class Diagram | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | I
SDD - Gestione dati persistenti - Schema Logico | R | R - A | - | R | - | - | - | C | C | I
SDD - Gestione dati persistenti - Dizionario dei dati | - | - | R | - | - | R | R - A | C | C | I
SDD - Controllo Accessi e sicurezza | - | - | R - A - I | - | R - I | - | - | C | C | I
SDD - Cotrollo flusso globale | - | - | R | - | R - A | - | - | C | C | I
SDD - Buondary Conditions | R - I | R - I | - | - | - | - | R - A - I | C | C | I
SDD - Servizi di Sottosistemi | - | - | - | R | - | R - I | - | C | C | I
SDD - Revisione - Architettura | - | R - A - I | - | - | - | R - I | - | C | C | I
SDD - Revisione - Struttura | R - A - I | - | - | - | R - I | - | - | C | C | I
SDD - Revisione - Tracciabilità | - | - | R - A - I | R - I | - | - | R - I | C | C | I
Testing - Introduzione | - | - | - | R | - | - | - | C - A | C | I
Testing - Relazione con altri documenti | - | - | R | - | - | - | - | C | C - A | I
Testing - Panoramica | - | - | - | - | R | - | - | C - A | C | I
Testing - Features da testare | - | - | - | - | - | - | R | C | C - A | I
Testing - Pass/Fail criteria | R - I | - | - | - | - | - | - | C - A | C | I
Testing - Approccio | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | C | C - A | I
Testing - Sospensione e ripristino | - | R - I | - | - | - | - | - | C - A | C | I
Testing - Test deliverables | - | R - I | - | - | - | - | - | C | C - A | I
Testing - Materiale di Testing | - | - | - | - | - | R - I | - | C - A | C | I
Testing - Responsabilità | - | - | - | - | - | R - I | - | C | C - A | I
Testing - Test Cases | R - A - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | C | C | I
Testing- Identificazione e stesura dei casi di test | R - I | R - A - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | C | C | I
Testing -Revisione | - | R - I | - | - | - | R - A - I | - | C | C | I
Testing - Struttura | R - I | - | - | - | R - A - I | - | - | C | C | I
Testing - Matrcie di tracciabilità | - | - | R - A - I | R - I | - | - | R - I | C | C | I
ODD - Object Design Goals e Trade - Offs | - | - | R | R - A | R | R | R | C | C | I
ODD - Component off-the-shelf | R - A - I | R - I | - | - | - | - | - | C | C | I
ODD - Design Patterns | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - A - I | C | C | I
ODD - Stesura dei Packages | R - I | R - I | R - I | R - I | R - A - I | R - I | R - I | C | C | I
ODD - Stesura delle classi per ogni packages | R - I | R - A - I | R - I | R - I | R - I | R - I | R - I | C | C | I
ODD - Class Diagram | R - I | R - I | R - A - I | R - I | R - I | R - I | R - I | C | C | I
ODD - Revisione - Architettura | - | R - I | - | - | - | R - A - I | - | C | C | I
ODD - Revisione - Struttura | R - I | - | - | - | R - A - I | - | - | C | C | I
ODD - Revisione - Matrice di tracciabilità | - | - | R - I | R - A - I | - | - | R - I | C | C | I
Implementazione - Database | R | R | R | R | R | R | R - A | C | C | I
Implementazione - Backend | R - A | - | - | R | R | R | - | C | C | I
Implementazione - Frontend | - | R | R - A | - | - | - | R | C | C | I
Implementazione - JavaDoc | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | I
Implementazione Testing - Unità | R | R | R | R | R | R - A | R | C | C | I
Implementazione Testing - Integrazione | R | R | R | R | R - A | R | R | C | C | I
Implementazione Testing - Sistema | R | R | R | R | R - A | R | R | C | C | I
Implementazione Testing - Incident Report | R | R | R | R | R | R | R - A | C | C | I
Implementazione Testing - Summary Report | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | I
Implementazione Testing - Revisione | R | R - A | R | R | R | R | R | C | C | I
Manuali- Utente | - | - | R | - | - | R - A | R | C | C | I
Manuali- Manuali di installazione | R | R | - | R - A | R | - | - | C | C | I
Manuali- Revsione | R | R | R | R | R | R | R - A | C | C | I