## Esistere
Project: Esistere - Risk Management Register
Managers: Saverio Napolitano e Alessandra Parziale
Category | Tecnologie [T] | Persone [P] | Stime [S] | Organizzativi [O] | Requisiti [R]
Impact | Tollerabile [] | Medio [MD] | Catastrofico [CAT]
Probability | Bassa [L] | Media [M] | Alta [H]

## Rischi
History
ID | Rank | Storico Rank | Numero di Settimane in Top 10 | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Status
R1 | 0.32 | 0.36 | 8 | Calo di motivazione di un TM | Persone | Eccessivo carico di lavoro | Ritardi sui Task e qualità bassa degli artefatti | Valorizzare i task portati a termine con successo e nelle scadenze stabilite. Comprendere il livello di stress dei TM in modo da organizzare e tarare il lavoro del singolo TM | Stabilire incontri informali di persona cercando di comprendere le motivazioni del calo e riportare l’interesse del TM sul progetto | 0.8 | 0.4 | Sotto Controllo
R2 | 0.16 | 0.4 | 8 | Abbandono di un TM | Persone | Poca Integrazione con i TM | • Poca partecipazione durante i meeting • Disinteresse nello sviluppo del progetto • Poca partecipazione alle attività di team building | Coinvolgere tutti i team member, dando un adeguato carico di lavoro e costante motivazione. Parlare spesso con i TM per capire eventuali problemi | • Ascoltare e comprendere le motivazioni dell'abbandono da parte del TM e mostrare un approccio empatico • Parlare con gli altri TM e trovare un punto di incontro. • In caso di insuccesso rimodualre il lavoro. | 0.8 | 0.2 | Sotto Controllo
R3 | 0.3 | 0.3 | 4 | Comunicazione inefficiente dei TM con i PM | Persone | Calo delle valutazioni | • Poca consistenza negli artefatti prodotti dal team • Discussioni all’interno del team | • Eseguire attività di gruppo • Organizzare meeting extra | • Individuare la causa della scarsa comunicazione • Organizzare un meeting extra per risolvere il problema | 0.5 | 0.6 | Sotto Controllo
R4 | 0.48 | 0.48 | 8 | Calo di produttività | Persone | Troppi impegni in attività extra curriculari | • Ritardi nella consgena dei task • Disinteresse da parte dei TM nelle attività di progetto | • Capire se gli altri TM si prendono carico delle loro responsabilità • Controllare spesso il loro lavoro in termini di qualità e rispetto delle scadenze | • Informare i TM del cattivo andamento del loro lavoro • Cercare di riportare la loro attenzione sul progetto • Organizzare degli incontri per motivarli | 0.6 | 0.8 | Aperto
R5 | 0.21 | 0.21 | 2 | Mancata conoscenza della teoria | Persone | Mancato studio | • Scarsa qualità del lavoro • Numero di errori in aumento | • Chiedere se ci sono incomprensioni sulla teoria • Mostrare degli esempi • Fornire dei riferimenti dai quali studiare per eseguire i task al meglio | Ricalcolare il tempo per il singolo task | 0.3 | 0.7 | Chiuso
R6 | 0.32 | 0.32 | 6 | Modifica dei requisiti in una fase avanzata del progetto | Requisiti | Cattiva comprensione dello scope da parte dei TM | • Il cliente non è soddisfatto dai requisiti individuati • Il dominio applicativo subisce cambiamenti | • Frequente contatto con il cliente in modo da ricevere dei feedback • Impostare una metodologia precisa di tracciabilità per derivare l'impatto che un possibile cambiamento possa avere sul sistema | • Attuare un’accurata impact analysis, in maniera da identificare solo gli artefatti da modificare per minimizzare l’impatto • Negoziare scope, tempi e costi della richiesta di modifica | 0.4 | 0.8 | Chiuso
R7 | 0.24 | 0.64 | 8 | I TM non riescono ad applicare adeguatamente le nuove tecnologie | Tecnologie | Poco studio delle nuove tecnologie | Rallentamento nella produzione del codice | Fornire documenti e materiale per studiare preventivamente le nuove tecnologie | • Chiarire i dubbi relativi alla realizzazione di funzionalità con le rispettive nuove tecnologie • Organizzare delle sessioni di training extra | 0.6 | 0.4 | Sotto Controllo
R8 | 0.4 | 0.4 | 8 | Errate previsioni su tempi/costi | Stime | Poca esperienza nella stima in ambito Project Management | I TM incontrano difficoltà nello sviluppo del task e la percentuale di completamento del task non è compatibile con la scadenza prevista | • Analizzare approfonditamente i task e le attività • Tener conto durante la pianificazione dei task delle skill del team | • Parallelizzare le attività • Assegnare più risorse per il completamento del task | 0.5 | 0.8 | Sotto Controllo
R9 | 0.28 |  | 2 | Non rispetto della figura dei PM | Organizzativi | Alcuni TM sovrastano la figura dei PM | I team members non prestano attenzione a quanto richiesto dai PM | • Progettare attentamente i primi incontri cercando di arrivare preparati a eventuali domande • Sottolineare spesso i vantaggi dell'avere un PM | Organizzare degli incontri con i TM per far capire i ruoli da rispettare | 0.4 | 0.7 | Chiuso
R10 | 0.32 |  | 2 | Scarsa comprensione dei requisiti funzionali | Requisiti | Poca esperienza dei TM | • Modifiche continue ai requisiti • Gli artefatti prodotti non rispettano i requisiti | Analizzare insieme ai TM i requisiti proposti | • Organizzare una riunione in cui si analizzano in modo approfondito tutti i requisiti • Riallocare risorse per recuperare il tempo perso | 0.4 | 0.8 | Chiuso
R11 | 0.49 | 0.49 | 8 | Problematiche relative alle valutazioni | Persone | Valutazioni eccessivamnte alte o eccessivamnte basse | • Delle valutazioni eccesivamnte alte o basse possono indurre i TM a lavorare meno o con meno precisione | • Assegnare delle valutazione giuste a tutti i PM • Discutere delle valuatzioni separatamente con ogni PM • Non assegnare delle valutazioni eccessivamnte alte nelle prime fasi del progetto • In caso di valutazioni negative discutere separatamnte con il TM per spiegare le motivazioni ed indurlo a migliorare | • Discutere separatamnte con ogni TM per spiegare le motivazioni della valutazione | 0.7 | 0.7 | Aperto
R12 | 0.56 | 0.35 | 8 | Conflitto tra i TM | Persone | Personalità eccessivamnte diverse potrebbero entrare in conflitto | • Difficoltà di alcuni TM di lavorare ai task con altri membri del team • Discussioni frequenti | Attuare azioni di TeamBuilding | • Discutere separatamnte con i TM per risolvere eventuali conflitti • Non assegnare lo stesso task a TM che sono in conflitto | 0.8 | 0.7 | Aperto
R13 | 0.24 |  | 2 | Non rispetto degli altri TM da parte di RF | Persone | Disinteresse verso il lavoro del gruppo | • Disinteresse di RF nel lavorare ai task con altri membri del team | Discutere separatamente con RF per proporre soluzioni e risolvere eventuali problemi | • Discutere con tutti TM • Assegnare task più semplici a RF | 0.8 | 0.3 | Aperto
R14 | 0.32 |  | 2 | Comunicazione inefficiente di RF con i PM | Persone | Poco interesse nel progetto | Poco contributo ai task | • Discutere separatamente con RF • Organizzare più meeting | • Individuare la causa della scarsa comunicazione • Organizzare un meeting extra per risolvere il problema | 0.8 | 0.4 | Sotto Controllo
R15 | 0.64 |  | 2 | Diminuzione del lavoro svolto dai TM | Persone | Malattia | Poco contributo ai task da parte dei | Non ritardare i task previsti | Ridistribuire il lavoro ai TM disponibili | 0.8 | 0.8 | Sotto Controllo

## Top10
History
ID | Rank | Storico Rank | Numero di Settimane in Top 10 | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Status
R1 | 0.32 | 0.36 | 8 | Calo di motivazione di un TM | Persone | Eccessivo carico di lavoro | Ritardi sui Task e qualità bassa degli artefatti | Valorizzare i task portati a termine con successo e nelle scadenze stabilite. Comprendere il livello di stress dei TM in modo da organizzare e tarare il lavoro del singolo TM | Stabilire incontri informali di persona cercando di comprendere le motivazioni del calo e riportare l’interesse del TM sul progetto | 0.8 | 0.4 | Sotto Controllo
R2 | 0.16 | 0.4 | 8 | Abbandono di un TM | Persone | Poca Integrazione con i TM | • Poca partecipazione durante i meeting • Disinteresse nello sviluppo del progetto • Poca partecipazione alle attività di team building | Coinvolgere tutti i team member, dando un adeguato carico di lavoro e costante motivazione. Parlare spesso con i TM per capire eventuali problemi | • Ascoltare e comprendere le motivazioni dell'abbandono da parte del TM e mostrare un approccio empatico • Parlare con gli altri TM e trovare un punto di incontro. • In caso di insuccesso rimodualre il lavoro. | 0.8 | 0.2 | Sotto Controllo
R4 | 0.48 | 0.48 | 8 | Calo di produttività | Persone | Troppi impegni in attività extra curriculari | • Ritardi nella consgena dei task • Disinteresse da parte dei TM nelle attività di progetto | • Capire se gli altri TM si prendono carico delle loro responsabilità • Controllare spesso il loro lavoro in termini di qualità e rispetto delle scadenze | • Informare i TM del cattivo andamento del loro lavoro • Cercare di riportare la loro attenzione sul progetto • Organizzare degli incontri per motivarli | 0.6 | 0.8 | Aperto
R7 | 0.24 | 0.64 | 8 | I TM non riescono ad applicare adeguatamente le nuove tecnologie | Tecnologie | Poco studio delle nuove tecnologie | Rallentamento nella produzione del codice | Fornire documenti e materiale per studiare preventivamente le nuove tecnologie | • Chiarire i dubbi relativi alla realizzazione di funzionalità con le rispettive nuove tecnologie • Organizzare delle sessioni di training extra | 0.6 | 0.4 | Sotto Controllo
R8 | 0.4 | 0.4 | 8 | Errate previsioni su tempi/costi | Stime | Poca esperienza nella stima in ambito Project Management | I TM incontrano difficoltà nello sviluppo del task e la percentuale di completamento del task non è compatibile con la scadenza prevista | • Analizzare approfonditamente i task e le attività • Tener conto durante la pianificazione dei task delle skill del team | • Parallelizzare le attività • Assegnare più risorse per il completamento del task | 0.5 | 0.8 | Sotto Controllo
R11 | 0.49 | 0.49 | 8 | Problematiche relative alle valutazioni | Persone | Valutazioni eccessivamnte alte o eccessivamnte basse | • Delle valutazioni eccesivamnte alte o basse possono indurre i TM a lavorare meno o con meno precisione | • Assegnare delle valutazione giuste a tutti i PM • Discutere delle valuatzioni separatamente con ogni PM • Non assegnare delle valutazioni eccessivamnte alte nelle prime fasi del progetto • In caso di valutazioni negative discutere separatamnte con il TM per spiegare le motivazioni ed indurlo a migliorare | • Discutere separatamnte con ogni TM per spiegare le motivazioni della valutazione | 0.7 | 0.7 | Aperto
R12 | 0.56 | 0.35 | 8 | Conflitto tra i TM | Persone | Personalità eccessivamnte diverse potrebbero entrare in conflitto | • Difficoltà di alcuni TM di lavorare ai task con altri memebri del team • Discussioni frequenti | Attuare azioni di TeamBuilding | • Discutere separatamnte con i TM per risolvere eventuali conflitti • Non assegnare lo stesso task a TM che sono in conflitto | 0.8 | 0.7 | Aperto
R13 | 0.24 |  | 2 | Non rispetto degli altri TM da parte di RF | Persone | Disinteresse verso il lavoro del gruppo | • Disinteresse di RF nel lavorare ai task con altri memebri del team | Discutere separatamnte con RF per proporre soluzioni e risolvere eventuali problemi | • Discutere con tutti TM • Assegnare task più semplici a RF | 0.8 | 0.3 | Aperto
R14 | 0.32 |  | 2 | Comunicazione inefficiente di RF con i PM | Persone | Poco interesse nel progetto | Poco contributo ai task | • Discutere separatamente con RF • Organizzare più meeting | • Individuare la causa della scarsa comunicazione • Organizzare un meeting extra per risolvere il problema | 0.8 | 0.4 | Sotto Controllo
R15 | 0.64 |  | 2 | Diminuzione del lavoro svolto dai TM | Persone | Malattia | Poco contributo ai task da parte dei | Non ritardare i task previsti | Ridistribuire il lavoro ai TM disponibili | 0.8 | 0.8 | Sotto Controllo