## Totale Ore
Primo Sprint
Tempo |  | Task
Giorni | Date | Pianificati | Attuali
Mar | 2023-12-26 | 8 | 8
Mer | 2023-12-27 | 7 | 8
Gio | 2023-12-28 | 6 | 8
Ven | 2023-12-29 | 5 | 6
Sab | 2023-12-30 | 4 | 6
Dom | 2023-12-31 | 4 | 6
Lun | 2024-01-01 | 4 | 6
Mar | 2024-01-02 | 3 | 4
Mer | 2024-01-03 | 3 | 4
Gio | 2024-01-04 | 3 | 3
Ven | 2024-01-05 | 2 | 3
Sab | 2024-01-06 | 2 | 2
Dom | 2024-01-07 | 1 | 2
Secondo Sprint
Tempo |  | Task
Giorni | Date | Pianificati | Attuali
Lun | 2024-01-08 | 23 | 23
Mar | 2024-01-09 | 20 | 23
Mer | 2024-01-10 | 18 | 21
Gio | 2024-01-11 | 16 | 21
Ven | 2024-01-12 | 15 | 19
Sab | 2024-01-13 | 10 | 18
Dom | 2024-01-14 | 8 | 17
Lun | 2024-01-15 | 7 | 17
Mar | 2024-01-16 | 6 | 17
Mer | 2024-01-17 | 5 | 16
Gio | 2024-01-18 | 4 | 10
Ven | 2024-01-19 | 2 | 2
Sab | 2024-01-20 | 1 | 1

## First Sprint
Obiettivo | Realizzazione delle funzionalità basilari | SP Totali | 25 | Ore Totali | 37.5 | N Task | 8
Item ID | User Story/Criteri di accettazione | Dettagli/Task | SP | Responsabile | Ore Pianificate | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom
US_GU_1 | In quanto utente, voglio registrarmi alla piattaforma con le mie credenziali per poter usufruire dei servizi forniti | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per salvare le entry nel database e le chiamate dedicate alla registrazione di ciascun utente Frontend: Sono stati realizzati i controller per reperire i dati dal backend, le interfacce dedicate e le pagine di registrazione per ciascun utente; sono state create verifiche per i vari campi | 3 |  | 4.5 | 8 Dom: Ore Rimanenti
|  |  |  | Rosa Carotenuto |  | N Task Mar: 2; 8 Mer: 0.25; 8 Gio: 0
|  |  |  | Antonio D'Auria |  | N Task Mar: 2; 8 Mer: 0.25; 8 Gio: 0
US_GU_2 | In quanto utente, voglio accedere alla piattaforma con le mie credenziali per poter usufruire dei servizi forniti | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per accedere alle entry nel database e le chiamate dedicate al login di ciascun utente. È stato utilizzato JWT per creare un token di autenticazione così da proteggere ciascuna operazione dipendente dal tipo di utente tramite chiamate dedicate e verifiche tramite crittografia. Frontend: Sono stati realizzati i controller per reperire i dati dal backend, le interfacce dedicate e le pagine di registrazione per ciascun utente; sono state create verifiche per i vari campi | 2 |  | 3 | 8 Dom: Ore Rimanenti
|  |  |  | Luca Casillo |  | N Task Mar: 1.5; 8 Mer: 0
|  |  |  | Ogham If Dell'Erba |  | N Task Mar: 1.5; 8 Mer: 0
US_GU_3 | In quanto utente, voglio disconnettermi dalla piattaforma per privacy | Backend: Il token JWT mantiene le informazioni di accesso, tale token scade dopo 1 ora, di conseguenza l'utente viene automaticamente disconnesso dopo 1 ora Frontend: È stato realizzato un controller apposito e un tasto di disconnessione per far disconnettere gli utenti | 1 |  | 1.5 | 8 Dom: Ore Rimanenti
|  |  |  | Valentino Dragone |  | N Task Mar: 0.75; 8 Mer: 0
|  |  |  | Maria Giovanna Della Pietra |  | N Task Mar: 0.75; 8 Mer: 0
US_GU_4 | In quanto CG/FAM, voglio inserire i dati del mio paziente per poter sfruttare i benefici della piattaforma | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per salvare le entry nel database e le chiamate dedicate all'inserimento dei dati del paziente Frontend: Sono stati realizzati i controller per inviare i dati dal backend, le interfacce dedicate e le pagine di visualizzazione dei dati del paziente; sono state create verifiche per i vari campi | 5 |  | 7.5 | N Task Mar: Ore Rimanenti; 8 Dom: Ore Rimanenti
|  |  |  | Valentino Dragone |  | N Task Mar: 7.5; 8 Mer: 7.5; 8 Gio: 7.5; 8 Ven: 7.5; 8 Sab: 2; 8 Dom: 1.75; 8 Lun: 0
|  |  |  | Ogham If Dell'Erba |  | N Task Mar: 7.5; 8 Mer: 7.5; 8 Gio: 7.5; 8 Ven: 7.5; 8 Sab: 2; 8 Dom: 1.75; 8 Lun: 0
US_GU_5 | In quanto utente, voglio visualizzazione i miei dati personali per verificare la loro correttezza | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per salvare le entry nel database e le chiamate dedicate alla visualizzazione e la modifica dei dati personali di ciascun utente Frontend: Sono stati realizzati i controller per ricevere e inviare i dati dal backend, le interfacce dedicate e le pagine di visualizzazione e modifica dei dati personali; sono state create verifiche per i vari campi | 3 |  | 4.5 | 8 Dom: Ore Rimanenti
|  |  |  | Luca Casillo |  | N Task Mar: 4.5; 8 Mer: 4.5; 8 Gio: 4.5; 8 Ven: 4.5; 8 Sab: 3; 8 Dom: 2; 8 Lun: 0
|  |  |  | Maria Giovanna Della Pietra |  | N Task Mar: 4.5; 8 Mer: 4.5; 8 Gio: 4.5; 8 Ven: 4.5; 8 Sab: 3; 8 Dom: 2; 8 Lun: 0
US_GU_8 | In quanto MED, voglio visualizzazione i dati dei singoli pazienti per tener traccia dei progressi del paziente | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per ottenere le entry dal database e le chiamate dedicate alla visualizzazione dei dati dei propri pazienti Frontend: Sono stati realizzati i controller per ricevere i dati dal backend, le interfacce dedicate e le pagine di visualizzazione dei propri pazienti | 3 |  | 4.5 | 8 Dom: Ore Rimanenti
|  |  |  | Luca Casillo |  | N Task Mar: 4.5; 8 Mer: 4.5; 8 Gio: 4.5; 8 Ven: 4.5; 8 Sab: 2; 8 Dom: 0
US_GU_9 | In quanto MED, voglio visualizzazione i dati dei singoli CG/FAM per identificare chi assiste il singolo paziente | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per ottenere le entry dal database e le chiamate dedicate alla visualizzazione dei dati dei singoli CG/FAM Frontend: Sono stati realizzati i controller per ricevere i dati dal backend, le interfacce dedicate e le pagine di visualizzazione dei singoli CG/FAM | 5 |  | 7.5 | 8 Dom: Ore Rimanenti
|  |  |  | Antonio D'Auria |  | N Task Mar: 7.5; 8 Mer: 7.5; 8 Gio: 7.5; 8 Ven: 7.5; 8 Sab: 4; 8 Dom: 3; 8 Lun: 0
|  |  |  | Rosa Carotenuto |  | N Task Mar: 7.5; 8 Mer: 7.5; 8 Gio: 7.5; 8 Ven: 7.5; 8 Sab: 4; 8 Dom: 3; 8 Lun: 0
US_GQP_2 | In quanto MED, voglio caricare un sage-test da far eseguire al paziente per velocizzare la fase di diagnosi | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per ottenere e salvare le entry nel database e le chiamate dedicate alla visualizzazione e il salvataggio dei dati Frontend: Sono stati realizzati i controller per ricevere e inviare i dati dal backend, le interfacce dedicate e le pagine dedicate al sage-test | 3 |  | 4.5 | 8 Dom: Ore Rimanenti
[6 empty] | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
TOT | [5 empty] | 52 | 44 | 43.5 | 43.5 | 20 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Second Sprint
Obiettivo | Realizzazione delle funzionalità basilari | SP Totali | 111 | Ore Totali | 127 | N Task | 23 |  | Ore Senza test | 86 |  | Totale implementazione | 123.5 |  | Totale Testing | 41
Item ID | User Story/Criteri di accettazione | Dettagli/Task | SP | Responsabile | Ore Pianificate | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab
US_GQP_2 | In quanto MED, voglio caricare un sage-test da far eseguire al paziente per velocizzare la fase di diagnosi | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per ottenere e salvare le entry nel database e le chiamate dedicate alla visualizzazione e il salvataggio dei dati Frontend: Sono stati realizzati i controller per ricevere e inviare i dati dal backend, le interfacce dedicate e le pagine dedicate al sage-test | 3 |  | 4.5 | Sab: Ore Rimanenti
|  |  |  | Maria Giovanna Della Pietra |  | Lun: 3.5; Mar: 1.5; Mer: 0
|  |  |  | Luca Casillo |  | Lun: 3.5; Mar: 1.5; Mer: 0
US_GQP_3 | In quanto MED, voglio consultare un quiz preliminare eseguito dal paziente per migliorare la diagnosi | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per ottenere le entry nel database e le chiamate dedicate alla consultazione del quiz preliminare Frontend: Sono stati realizzati i controller per ricevere e inviare i dati dal backend e le pagine dedicate alla visualizzazione del quiz preliminare | 2 |  | 3 | Sab: Ore Rimanenti
|  |  |  | Valentino Dragone |  | Lun: 1; Mar: 0
|  |  |  | Ogham If Dell'Erba |  | Lun: 1; Mar: 0
US_GQP_4 | In quanto CG/FAM, voglio far eseguire il quiz preliminare al paziente per garantire stabilità emotiva eseguendolo in un ambiente familiare | Backend: Sono stati realizzati i DAO per salvare e aggiornare le entry nel database e le chiamate dedicate al salvataggio e l'aggiornamento del quiz preliminare Frontend: Sono state realizzate le pagine dedicate alla compilazione e l'aggiornamento del quiz preliminare. | 2 |  | 3 | Sab: Ore Rimanenti
|  |  |  | Antonio D'Auria |  | Lun: 1; Mar: 0
|  |  |  | Rosa Carotenuto |  | Lun: 1; Mar: 0
|  |  |  | Luca Casillo |  | Lun: 1; Mar: 0
US_GTDL_1 | In quanto MED, voglio creare una ToDoList per agevolare il lavoro dei CG/FAM | Backend: Sono stati realizzati i DAO per salvare e aggiornare le entry nel database e le chiamate dedicate al salvataggio e l'aggiornamento della ToDoList Frontend: Sono state realizzate le pagine dedicate alla compilazione e l'aggiormaneto della ToDoList. | 3 |  | 4.5 | Sab: Ore Rimanenti
|  |  |  | Luca Casillo |  | Lun: 2; Mar: 0
|  |  |  | Valentino Dragone |  | Lun: 2; Mar: 0
|  |  |  | Ogham If Dell'Erba |  | Lun: 2; Mar: 0
US_GTDL_3 | In quanto CG/FAM, voglio visualizzare la ToDoList per non dimenticare le azioni che il paziente deve svolgere | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per ottenere le entry nel database e le chiamate dedicate alla visualizzazione della ToDoList Frontend: Sono stati realizzati i controller per ricevere e inviare i dati dal backend e le pagine dedicaate alla visualizzazione della ToDoList | 2 |  | 3 | Sab: Ore Rimanenti
|  |  |  | Maria Giovanna Della Pietra |  | Lun: 3; Mar: 3; Mer: 3; Gio: 1; Ven: 0
|  |  |  | Luca Casillo |  | Lun: 3; Mar: 3; Mer: 3; Gio: 1; Ven: 0
|  |  |  | Valentino Dragone |  | Lun: 3; Mar: 3; Mer: 3; Gio: 1; Ven: 0
US_GT_1 | In quanto MED, voglio caricare l’immagine di una TAC per conoscere lo stadio della malattia del paziente | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per salvare le entry nel database e le chiamate dedicate al salvataggio delle Tac con relative immagini Frontend: Sono stati realizzati i controller per inviare i dati al backend, le interfacce dedicate e le pagine dedicate al caricamento della Tac con relativa immagine | 40 |  | 27 | Sab: Ore Rimanenti
|  |  |  | Antonio D'Auria |  | 24 | 20 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0
|  |  |  | Rosa Carotenuto |  | 24 | 20 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0
|  |  |  | Ogham If Dell'Erba |  | 24 | 20 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0
US_GT_2 | In quanto MED, voglio consultare il modulo intelligente per analizzare l'immagine di una TAC | È stato realizzato e addestrato il modello di intelligenza artificiale in Python. Dopo essere stato testato tale modello è stato reso disponibile alla piattaforma tramite una chiamata POST associata ad un server realizzato in Flask | 20 |  | 14 | Sab: Ore Rimanenti
|  |  |  | Antonio D'Auria |  | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | Rosa Carotenuto |  | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
US_GQA_1 | In quanto MED, voglio creare delle linee guida per i quiz di allenamento | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per e salvare le entry nel database e le chiamate dedicate al salvataggio delle linee guida Frontend: Sono stati realizzati i controller per inviare i dati al backend, le interfacce dedicate e le pagine dedicate alla creazione delle linee guida | 3 |  | 4.5 | Sab: Ore Rimanenti
|  |  |  | Luca Casillo |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1 | 0
US_GQA_2 | In quanto CG/FAM, voglio creare dei quiz di allenamento per tenere allenata la memoria del paziente | Backend: Sono stati realizzati i DAO per salvare le entry nel database e le chiamate dedicate al salvataggio del quiz di allenamento Frontend: Sono state realizzate le pagine dedicate al salvataggio del quiz di allenamento. | 3 |  | 4.5 | Sab: Ore Rimanenti
|  |  |  | Antonio D'Auria |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Ogham If Dell'Erba |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Rosa Carotenuto |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 1 | 0
US_GF_1 | In quanto CG/FAM, voglio creare delle filastrocche per il paziente per aiutarlo nelle azioni quotidiane | Backend: Sono stati realizzati i DAO per salvare le entry nel database e le chiamate dedicate al salvataggio delle filastrocche Frontend: Sono state realizzate le pagine dedicate al salvataggio delle filastrocche | 3 |  | 4.5 | Sab: Ore Rimanenti
|  |  |  | Luca Casillo |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Rosa Carotenuto |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 1 | 0
US_GF_2 | In quanto CG/FAM, voglio visualizzare le filastrocche | Backend: Sono stati realizzati i DAO per otteere le entry dal database e le chiamate dedicate alla visualizzazione delle filastrocche Frontend: Sono state realizzate le pagine dedicate alla visualizzazione delle filastrocche | 2 |  | 3 | Sab: Ore Rimanenti
|  |  |  | Valentino Dragone |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Luca Casillo |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Ogham If Dell'Erba |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
US_GS_1 | In quanto CG/FAM, voglio creare delle storie con foto per il paziente per rivivere/vivere momenti felici | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per salvare le entry nel database e le chiamate dedicate al salvataggio delle storie con relative foto Frontend: Sono stati realizzati i controller per inviare i dati al backend, le interfacce dedicate e le pagine dedicate al caricamento della storia con relativa foto | 2 |  | 3 | Sab: Ore Rimanenti
|  |  |  | Antonio D'Auria |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Ogham If Dell'Erba |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
US_GS_2 | In quanto CG/FAM, voglio creare delle storie con audio per il paziente per rivivere/vivere momenti felici | Backend: Sono state realizzate le Entity per i DTO, i DAO per salvare le entry nel database e le chiamate dedicate al salvataggio delle storie con relativo audio Frontend: Sono stati realizzati i controller per inviare i dati al backend, le interfacce dedicate e le pagine dedicate al caricamento della storia con relativo audio | 3 |  | 4.5 | Sab: Ore Rimanenti
|  |  |  | Antonio D'Auria |  | Lun: 4.5; Mar: 4.5; Mer: 4.5; Gio: 3; Ven: 2; Sab: 1; Dom: 0
US_GS_5 | In quanto CG/FAM, voglio visualizzare delle storie | Backend: Sono stati realizzati i DAO per otteere le entry dal database e le chiamate dedicate alla visualizzazione delle storie Frontend: Sono state realizzate le pagine dedicate alla visualizzazione delle storie | 2 |  | 3 | Sab: Ore Rimanenti
|  |  |  | Maria Giovanna Della Pietra |  | Lun: 3; Mar: 3; Mer: 3; Gio: 3; Ven: 2; Sab: 1; Dom: 0
T_U | In quanto programmatore, il corretto funzionamento dei singoli metodi. |  | 5 | 20 | 21 | Sab: Ore Rimanenti
|  | createQuizAllenamento (QuizAllenamentoService) |  | Rosa Carotenuto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
|  | createToDoList (ToDoListService) |  | Antonio D'Auria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
|  | save (FilastroccaService) |  | Raffaele Forte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
|  | saveQuizPreliminare (QuizPreliminareService) |  | Ogham If Dell'Erba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
|  | get (MedicoService) |  | Valentino Dragone | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
|  | getDomandeRisposte (QuizPreliminareService) |  | Maria Giovanna Della Pietra | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
|  | getDomandeRispost (QuizAllenamentoService) |  | Luca Casillo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
TC_S_1.1 | In quanto programmatore voglio testare la registrazione del Med, per verificarne il corretto funzionamento. |  | 2 |  | 2.5 | Sab: Ore Rimanenti
|  | È stato realizzato il test di sistema relativo alla registrazione del Medico |  | Tutto il team |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0
TC_S_1.2 | In quanto programmatore voglio testare la registrazione del CG/FAM, per verificarne il corretto funzionamento. |  | 2 |  | 2.5 | Sab: Ore Rimanenti
|  | È stato realizzato il test di sistema relativo alla registrazione del CG/FAM |  | Luca Casillo |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0
TC_S_2 | In quanto programmatore voglio testare il corretto funzionamento del login per qualsiasi utente. |  | 2 |  | 2.5 | Sab: Ore Rimanenti
|  | È stato realizzato il test di sistema relativo al login di ciascun utente |  | Ogham If Dell'Erba |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0
TC_S_4 | In quanto programmatore voglio testare il corretto inserimento dei dati del paziente. |  | 2 |  | 2.5 | Sab: Ore Rimanenti
|  | È stato realizzato il test di sistema relativo all'inserimento dei dati del paziente |  | Maria Giovanna Della Pietra |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0
TC_S_26 | In quanto programmatore voglio testare la corretta creazione delle filastrocche. |  | 2 |  | 2.5 | Sab: Ore Rimanenti
|  | È stato realizzato il test di sistema relativo alla creazione delle filastrocche |  | Valentino Dragone |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0
TC_S_35 | In quanto programmatore voglio testare la creazione delle storie con foto, per verificarne il corretto funzionamento. |  | 2 |  | 2.5 | Sab: Ore Rimanenti
|  | È stato realizzato il test di sistema relativo alla creazione delle storie con foto |  | Raffaele Forte |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0
TC_S_24 | In quanto programmatore voglio testare la creazione di quiz di allenamento giornaliero, per verificarne il corretto funzionamento. |  | 2 |  | 2.5 | Sab: Ore Rimanenti
|  | È stato realizzato il test di sistema relativo alla creazione del quiz di allenamento giornaliero |  | Rosa Carotenuto |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0
TC_S_16 | In quanto programmatore voglio testare la creazione della TO-DO List, per verificarne il corretto funzionamento. |  | 2 |  | 2.5 | Sab: Ore Rimanenti
|  | È stato realizzato il test di sistema relativo alla creazione della ToDoList |  | Antonio D'Auria |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0
TOT | [5 empty] | 217.5 | 186.5 | 167.5 | 153 | 138 | 121.5 | 108 | 91 | 73 | 41 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0